## Sheet1
系统 | 模块 | 任务 | 备注 | 优先级（1-4） | 预计时间(H) | 状态
web | 展览 | 优化页面显示 |  | 2 | 16 |  | 项目基本可用 | 120H | 每周工作20小时，预计4月3号完成
web | 展览 | 打开地址，现在地图 | 使用腾讯地图http://lbs.qq.com/uri_v1/guide-poiMarker.html | 4 | 4
web | 展览 | 城市选择页面 |  | 3 | 4
web | 用户 | 微信用户信息获取，登录 | 等待微信认证 | 4 | 8
web | 用户 | 收藏功能 |  | 4 | 4
web | 社交 | 评论功能 | 要有消息提示（公众号推送、消息中心提示） | 4 | 8
web | 用户 | 个人中心 | 已经收藏的展览、消息中心、即时通讯 | 4 | 16
web | 设计 | 即时通讯功能 | 使用websoket | 2 | 40
爬虫 | 基础 | 框架搭建 |  | 3 | 4
爬虫 | 业务 | 指定网站抓取 | 小咪提供需要抓取的网站，然后具体分析 | 3 | 24
爬虫 | 基础 | 定时执行功能 |  | 3 | 4
后台 | 基础 | 选定框架 |  | 4 | 8
后台 | 用户 | 用户登录控制 |  | 4 | 8
后台 | 展览 | CRUD，展览信息 |  | 4 | 8
后台 | 基础 | 字典信息维护 |  | 3 | 8
后台 | 展馆 | CRUD，展馆信息 | 每个展览都有对应的展馆，展馆信息需要单独维护 | 3 | 8
43